## Sheet1
东门片区棚户区改造工程建设项目安全检查信息
年度 | 检查时间 | 项目名称 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
2020 | 2020.08.25 | 东门小学回迁片区 | 对项目施工现场安全生产行为的检查 | 问题：1、深基坑论证、现场施工完毕后未及时进行验收；2、监理工程师通知单未及时回复；3、监理旁站记录发现的问题未见处理意见及整改情况；4、基坑护坡底部及基坑通道两侧破损未及时修复；5、基坑内未设置应急通道； 6、施工现场管理人员考勤记录未及时补充。 结果：已整改
2020 | 2020.10.13 | 东门小学回迁片区 | 对项目施工现场安全生产行为的检查 | 未发现施工现场存在安全问题
2020 | 2020.11.15 | 东门小学回迁片区 | 对项目施工现场安全生产行为的检查 | 未发现施工现场存在安全问题