汶上县食品安全委员会办公室

2018年市政府为民办十件实事落实推进情况表

| 月份 | 区分 | 农业局 （300批次） |  |  |  | 林业局 （50批次） |  |  |  | 食药监局 （2160批次） |  |  |  |  | 水利局 （6批次） |  |  |  | 畜牧兽医局 （80批次） |  |  |  | 合计 合格 批次 数 | 总合计不合格 批次数 | 累计 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划 批次数 | 完成 批次数 | 合格 批次数 | 不合格 批次数 | 计划 批次数 | 完成 批次数 | 合格 批次数 | 不合格 批次数 | 计划 批次数 | 完成 批次数 | 合格 批次数 | 不合格 批次数 | 快检 批次数 | 计划 批次数 | 完成 批次数 | 合格 批次数 | 不合格 批次数 | 计划 批次数 | 完成 批次数 | 合格 批次数 | 不合格 批次数 |  |  |  |
| 1 | 本月 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|  | 占比 |  | 6.7% | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 0 | 0.77% |
| 2 | 本月 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
|  | 总批 |  | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 198 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
|  | 占比 |  | 13.4% | 6.7% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1% | 0.1% | 0 | 19.8% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6% | 0 | 1.6% |
| 3 | 本月 | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|  | 总批 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 283 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
|  | 占比 |  | 20% | 6.7% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1% | 0.1% | 0 | 28.3% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9% | 0 | 2.9% |
| 4 | 本月 | 30 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 248 | 248 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2 | 282 |
|  | 总批 |  | 94 | 92 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 0 | 317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 342 | 2 | 344 |
|  | 占比 |  | 31.3% | 30.7% | 0.67% |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.5% | 11.5% | 0 | 31.7% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2% | 0.08% | 13.3% |
| 5 | 本月 | 65 | 65 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 319 | 271 | 259 | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 12 | 348 |
|  | 总批 |  | 159 | 157 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 521 | 509 | 12 | 402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 678 | 14 | 692 |
|  | 占比 |  | 53% | 53% | 0.67% |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.1% | 23.6% | 0.6% | 40.2% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.1% | 0.54% | 26.7% |
| 6 | 本月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 486 | 486 | / | / | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 498 |
|  | 总批 |  | 159 | 157 | 2 |  | 12 | 8 | 0 |  | 1007 | 509 | 12 | 516 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 686 | 14 | 1190 |
|  | 占比 |  | 53% | 53% | 0.67% |  | 24% | 16% | 0 |  | 46.6% | 23.6% | 0.6% | 51.6% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2% | 0.57% | 49% |
| 7 | 本月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 总批 |  | 159 | 157 | 2 |  | 12 | 12 | 0 |  | 1007 | 993 | 14 | 612 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1170 | 16 | 1186 |
|  | 占比 |  | 53% | 53% | 0.67% |  | 24% | 24% | 0 |  | 46.6% | 23.6% | 0.6% | 61.2% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.3% | 0.62% | 46% |
| 8 | 本月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  | 总批 |  | 159 | 157 | 2 |  | 20 | 12 | 0 |  | 1007 | 993 | 14 | 714 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1178 | 16 | 1194 |
|  | 占比 |  | 53% | 53% | 0.67% |  | 40% | 24% | 0 |  | 46.6% | 23.6% | 0.6% | 71.4% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.4% | 0.61% | 46.1% |
| 9 | 本月 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 506 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2 | 508 |
|  | 总批 |  | 209 | 207 | 2 |  | 20 | 20 | 0 |  | 2162 | 1499 | 16 | 852 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1684 | 18 | 2391 |
|  | 占比 |  | 70% | 69.3% | 0.67% |  | 40% | 40% | 0 |  | 100% | 69.4% | 0.7% | 85.2% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62.4% | 0.66% | 92.1% |
| 10 | 本月 | 3 | 88 | 88 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 70 | 122 | 62 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
|  | 总批 |  | 297 | 295 | 2 |  | 50 | 50 | 0 |  | 2284 | 2208 | 16 | 958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2613 | 18 | 2631 |
|  | 占比 |  | 99% | 98% | 0.67% |  | 100% | 100% | 0 |  | 106% | 102% | 0.7% | 95.8% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101% | 0.7% | 101% |
| 11 | 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：1.各地根据各自实际合理区分食安委成员单位的抽检任务份额，以上表中所列单位（如农业局、林业局、渔业局、畜牧兽医局）各地根据实际可自行更改调整。

2.每月各地重点上报表中“计划批次数”以及“完成批次数”两个项目。

3.“计划批次数”，本月填写次月计划抽检批次数，要参照上报的抽检计划合理制定下月计划安排，下月计划抽检数量要大于等于年初所上报的计划，确保下个月的计划及总体计划能够按时完成。

4.“完成批次数”，当月完成的抽检批次数为各地实际开展的抽检批次数，无论各检测机构是否出具抽检结果。

5.每个季度末统计上报经过公示的“合格批次数”、“不合格批次数”。截止11月底，所有抽检批次的检测结果应公示完毕。