## Sheet1
东门片区棚户区改造工程建设项目质量检查信息
年度 | 检查时间 | 项目名称 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
2020 | 2020.09.27 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：1、2、5、10、11、13#楼检查基槽，槽底浮土未清理，部分桩头破损。 结果：已整改。
2020 | 2020.10.10 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：地下车库13-19/AP-AS、U-N/2-5、12-19/A-J、1-6/A-J轴线检查基槽，槽底浮土未清理。 结果：已整改。
2020 | 2020.10.27 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：地下车库AM-AT/1-12、AM-AF/1-12、AM-AT/1-12轴线检查基槽，槽底浮土未清理。 结果：已整改。
2020 | 2020.11.16 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 未发现问题。