## Sheet1
汶上县2024年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况
1 | 汶上街道农产品冷藏库设施建设产业项目 | 建设农产品冷藏库一座，规格：长36米、宽30米、内高6-7米，面积约1080平方米，及配套设施（含风机、制冷设备、消防器材、电器等）。 已完工。 | 项目总投入256.444748万元，其中省级衔接资金180万元，往年结余资金76.412886万元，街道自筹资金0.031862万元。现已支出205.155798万元，省级衔接资金180万元，往年结余资金25.155798万元。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
2 | 康驿镇村内道路建设项目 | 在东唐阳村、前大徐村、前赵村、颜珠村、范街村、后石塘村、大唐阳东村、大唐阳中村、大唐阳西村、谭庄村、麻窝村11个村实施村内道路建设工程，修建道路总长4408.05米，宽3.0米-8.5米，总面积16861平方米。已完工。 | 项目总投入102.345329万元，其中省级衔接资金100万元，村级自筹2万元，镇级自筹0.345329万元。现已报账支出99.274969万元，全部为省级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
3 | 刘楼镇村内道路建设项目 | 在徐牛村、侯村、梁村、张庄村等4个村实施村内道路建设工程，修建道路总长5003米，宽2.5米--4.0米，总面积19287.7平方米。 已完工。 | 项目总投入108.931619万元，其中省级衔接资金105万元，镇级自筹资金3.931619万元。现已经支出105.6637万元，其中省级衔接资金105万元，镇级自筹资金0.6637万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
4 | 杨店镇村内道路建设项目 | ，在庙口村、张保庄村、袁庄村、胡村、钱村内实施道路建设工程，修建道路长 2458.8米，宽3.5-8.2米，共计12672.63 平方米(挖补18cmC25 水泥混凝土 1569 平方米)。已完工。 | 项目总投入88.894216万元，其中省级衔接资金80万元:镇级自筹资金8.894216万元.现已经支出86.22739万元，其中省级衔接资金80万元，镇级自筹资金6.22739万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
5 | 军屯乡村内道路建设项目 | 在军屯村、东曹村、云尾街村、北杨庄村、梅山村共5个村实施村内道路建设工程，对村内部分道路实施硬化，总计长度3694.5米，宽2.6-7.73米，总计面积15302.53平方米。已完工。 | 项目总投资113.044068万元，其中市级衔接资金91万元，乡级自筹资金22.044068万元。现已支付91万元，其中市级衔接资金91万元 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
6 | 白石镇后营村等村内道路建设项目（市级衔接推进区项目） | 在白石镇后营村、东岗村、北俄村、兴化寺村、夏村、贾村六村实施村内道路建设工程，项目总计实施道路硬化长度11798.3米，面积42663.12平方米。 已完工。 | 项目总投入300.043043万元，其中市级衔接资金300万元，村级自筹资金0.043043万元。其中后营村自筹资金0.043043万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
7 | 次邱镇路灯建设项目（市派第一书记） | 对次丘村内进行路灯安装171盏、对湖口村内街道安装路灯121盏。 已完工。 | 项目总投入12.595298万元，其中市级衔接资金12万元，镇级自筹0.595298万元。现已经支出10.5104万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
8 | 次邱镇基础设施建设项目（道路、桥梁--市派第一书记项目） | 建设桥梁1座，修建道路共计6153.34平方米，总长1445.14米。已完工。 | 项目总投入54.06万元，其中市级衔接资金48万元，镇级自筹6.06万元。现已经支出26.9万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
9 | 次邱镇芦花鸡扩繁基地项目（市派第一书记项目）） | 在湖口农场建设保种鸡舍，长100米、高度4.7米、跨度15.95米（面积1595平方米）的钢结构厂房一座。已完工。 | 项目总投入162.31万元，其中市级衔接资金140万元，镇级自筹22.31万元。现已经支出74.15万元，全部为市级衔接资金。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
10 | 杨店镇杨柳村设施农业产业项目（市派第一书记项目） | 杨店镇结合实际高标准打造杨店镇杨柳村芦笋种植基地项目。项目建设地点选址在杨店镇杨柳村，占地面积150亩，建设大棚62个，建设1536平方米保鲜库一处用于芦笋储存。完善相应配套设施建设，配备建设项目区域围墙、门库、地面、棚区管网等设施，修建水肥中心用于芦笋灌溉、施肥。已完工。 | 项目投资524万元，其中市级衔接资金520万元，镇级自筹资金4万元。现已经支出209.629011万元，其中市级衔接资金209.629011万元。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
11 | 义桥镇窦村厂房建设产业项目（市派第一书记项目） | 义桥镇窦村，新建面积4049.7平方米，长度96.98米，宽度20.88米，建筑层数为地上两层，层高9.75米，钢架结构厂房。 已完工。 | 项目总投入453.738848万元，其中市级衔接资金192（市派第一书记帮扶资金146万元、市级公益岗位调整资金48万元），窦村自筹261.738848万元。现已经支出274.869424万元，其中市级衔接资金192万元，窦村自筹资金82.869124万元。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
12 | 义桥镇村内基础设施建设项目（市派第一书记项目） | 在东张村、西孙吾村2个村实施村内道路建设工程，修建道路共计2条，总长度603米，宽4-6米，总面积3006平方米;在义桥镇曹村、冯庄村、后张吾村、白家店村、孙汪村、西芦庄村、义桥村7个村，村内道路太阳能路灯建设共计597盏。 已完工。 | 项目总投入54.030277万元，其中市级衔接资金（市派第一书记帮扶资金）54万元，镇级自筹0.030277万元。现已经支出43.44048万元，全部为市级衔接资金（市派第一书记帮扶资金）。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
13 | 中都街道朝阳村柏子加工厂房建设项目（集体经济组织项目） | 建设加工厂房，两座长98.24 m，宽28.24m，建筑面积约5548.6㎡，建筑高度9.6m，建设公共厕所一座，建筑面积：72.45㎡，建设安装成品消防水池泵房一座，室外管网敷设，厂区内道路硬化约7632.66㎡。 已完工。 | 项目总投入1480.49543万元，中央衔接资金450万元、县派第一书记资金（县级衔接资金）370万元，省财政扶持资金300万元，组织省派工作队资金300万元，街道自筹资金60.49543万元。现已支出1120万元，包括中央衔接资金450万元、县级衔接资金370万元、下派工作队资金300万元。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
14 | 中都街道朝阳村柏子加工厂房建设项目（二期） | 建设规格为长98.24米、宽28.24米、高9.6米的钢结构厂房1座，总面积2774.3平方米，及配套设施等。 已完工。 | 项目总投入453.120254万元，中央衔接资金250万元，省级衔接资金20万元，市级衔接资金180万元，街道自筹资金3.120254万元。现已支出270万元，包括中央衔接资金250万元、省级衔接资金（少数民族资金）20万元。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
15 | 汶上街道村内道路建设项目 | 修建道路总长约7374.56米，宽度3-6米，总面积约31590.44平方米，已完工。 | 项目总投入200.25025万元，其中市级衔接资金200万元，街道自筹资金0.25025万元。现已报账支出194.2427425万元，194.2427425万元全部为2024年市级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
16 | 汶上街道大刘庄村村内自来水管网改造设项目 | 村内自来水管网改造总长度约30231米，其中主管道2186米。其中PE管DN110管，2186米；PE管DN90，429米；PE管DN75，417米；PE管DN63，618米；PE管DN50，914米；PE管 DN40，976米；PE管DN32，1188米；PE管DN25，2960米，PE管DN20，20543米。 已完工。 | 项目总投资53.013502万元，其中2024年度市级衔接资金53万元，村级自筹资金0.013502万元。现已报账支出51.423097万元，全部为2024年度市级衔接资金。 | 已实现。改善村内基础设施条件，方便群众及脱贫户监测户吃水，改善脱贫户监测户生产生活条件。
17 | 汶上街道大刘庄村育苗棚建设项目 | 建设日光温室大棚2栋，总面积2880平方米，规格长80米*宽18米*高6.2米，及配套设施等（含水电设施等）。已完成全部建设内容。 已完工。 | 项目总投资48.000248万元，其中市级衔接资金48万元，街道自筹资金0.000248万元。现已报账支出47.42416万元，全部为2024年度市级衔接资金。 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益
18 | 南旺镇村内道路建设项目 | 在梁庄村、十里闸北村、十里闸东北村等11个村修建道路总长6851.5米，宽1.8-10米，共计28524.2平方米。其中5cm厚沥青道路18665.4平方米，12cm厚C25混凝土道路685.5平方米，12cm厚C30混凝土道路4019.9平方米，15cm厚C30混凝土道路3374平方米，18cm厚C30混凝土道路1779.4平方米。 未完工。 | 该项目计划总投资265.3004万元，其中省级衔接资金232万元，镇级自筹33.3004万元。截止目前资金暂未拨付。 | 暂未实现
19 | 公益性岗位补助项目 | 设立村级扶贫公益性岗位，为非全日制岗位，聘用具有汶上户籍的脱贫享受政策人员，须为16-60周岁、有劳动意愿和劳动能力、因家庭或其他原因不能外出务工的人员 | 项目总投资758万元，中央衔接资金16万元，省级衔接资金394万元，市级衔接资金348万元，已全部支出。 | 已提高已脱贫继续享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭人均收入
20 | 雨露计划 | 对已脱贫继续享受政策的家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中在校接受中、高等职业教育的子女，按照每生每学期1500元的补助标准给予支持 | 项目总投资122万元，省级衔接资金122万元，已全部支出。 | 已对有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象给予补助支持，减轻符合条件家庭子女的上学压力。
21 | 一次性交通补贴 | 对符合条件已脱贫继续享受政策以及纳入防止返贫动态监测范围人口，给予一次性交通补助 | 项目总投资0.24156万元，县级衔接资金0.24156万元，已全部支出。 | 已实现已脱贫继续享受政策以及纳入防止返贫动态监测范围人口稳定就业，减轻就业过程中交通压力
22 | 项目管理费 | 重点用于项目审计及项目管理等相关支出 | 项目总投资9.75844万元，县级衔接资金9.75844万元，已全部支出。 | 已用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出