## Sheet1
棚户区改造工程建设项目质量检查信息
年度 | 检查时间 | 项目名称 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
2021 | 2021.03.02 | 小楼西区 | 对项目工程实体质量的检查 | 经检查未发现明显质量问题
2021 | 2021.03.21 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：局部混凝土结构存在尺寸偏差。 结果：已整改完毕。
2021 | 2021.03.25 | 小楼东区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：9#楼槽底浮土未及时清理。 结果：问题已整改完毕。
2021 | 2021.03.25 | 东门新村片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 问题：6#楼对拉螺栓未及时防锈处理。 结果：已整改。
2021 | 2021.04.02 | 东门新村片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 经检查未发现明显质量问题
2021 | 2021.04.02 | 小楼西区 | 对项目工程实体质量的检查 | 经检查未发现明显质量问题
2021 | 2021.04.02 | 小楼东区 | 对项目工程实体质量的检查 | 经检查未发现明显质量问题
2021 | 2021.04.09 | 东门小学回迁片区 | 对项目工程实体质量的检查 | 经检查未发现明显质量问题
2021 | 2021.04.15 | 林庄片区 | 对林庄片区工程进行检查 | 该项目正在土方清运，工程实体还未开工，未发现明显问题。