## Sheet1
汶上县2023年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及完成情况 | 项目资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况
1 | 汶上街道村内道路建设项目 | 在北坡村村内实施道路建设工程，修建道路4条，总面积11203.9平方米，总长2172米。各路段具体建设内容如下：1、村中心东西大街总长共计315米，村中心东西大街1长113米，宽4米，村中心东西大街2长202米，宽5.8米；2、村南东西大街长共计384米，村南东西大街1长135宽5.9米；村南东西大街2长120米，宽5.5米；村南东西大街3长129米，宽4米；3、村中心南北大街总长776米，村中心南北大街1长292米，宽5米；村中心南北大街2长 484米，宽5.7米；4、村西南北大街总长697米，村西南北大街1长96米，宽4米；村西南北大街2长601米，宽5米；整体路面铺设一层厚5厘米AC-13沥青混凝土 | 项目总投入72.821570万元，资金来源为2023年度县级衔接资金48.5万元、2022年度其他项目结余资金12.9万元、村级自筹资金11.42157万元。现已支出48.5万元，全部为县级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
2 | 汶上街道玻璃温室大棚建设产业项目 | 在北城社区陈闸村建设玻璃温室大棚一座，规格：长48米、宽32米、高7米，面积1536平方米；及建设玻璃温室大棚配套设施（含泵房、配电房、围栏、排水沟等）。 | 项目总投入297.551352万元，资金来源为2023年度县级衔接资金297.551352万元。现已支出288.624811万元，全部为县级衔接资金。 | 未实现，预计年收益17.853081万元。
3 | 中都街道北城新村村内道路建设项目（以工代赈） | 新修建道路总长2349米，宽1.5-7.5米，合计9769.6平方米，其中：1号路铺设0.18米厚C25混凝土，长673.3米，宽6米，加上路口扇形、各胡同口共计4273平方米。20条土路（2、3、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、20-24号路）铺设0.12米厚C25混凝土，总长1617米，宽1.7-4.6米，加上各路口，面积共5355.2平方米：3条土路（25、26、27号路）铺设0.1米厚C25商品混凝土共长58.7米，宽1.5-3.5米，共计141.4平方米。 | 项目总投入103.314466万元，其中省级衔接资金100万元，街道财政自筹3.314466万元。现已经支出100.215032万元，其中其中省级衔接资金100万元，街道财政自筹0.215032万元。 | 已实现,方便群众以及脱贫户出行，改善生产生活条件，以工代赈带动50人增加工资性收入11.55万元。
4 | 汶上县农村创新创业示范基地建设项目 | 在汶上县商贸物流园区华儒电商小镇4001号楼20号楼，计划建设“联农助农”直播中心、三农发布助农直播中心、网红孵化中心并配备相关设备；平台建设包括：济宁市“联农助农”社群一体化社群电商平台建设、济宁市“联农助农”数字供应链平台建设。 | 项目总投资393.549492万元，市级衔接资金393.549492万元。现已支出393.549492万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益23.61万元
5 | 南站街道储藏加工厂房建设产业项目 | 南在南站街道后李尹村现代化粮食仓储基地内，新建设面积8937.48平方米，北长100.9米，西宽91.2米，南长85.9米，东宽67.2米，层高14.1米，钢架结构三跨连体厂房 | 项目总投资616.381299万元，至今来源为2023年市级衔接资金293万元，南旺镇市级衔接资金223万元，回收资金100.381299万元。现已支出5062335.35，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益36.99万元
6 | 康驿镇村内基础设施建设项目 | 在南李庄村、范街村、李集村、小邵村、康庄村、解庄村6个村实施村内道路建设工程，新修建道路总长为6542.72米，宽1.7米-6.95米，总面积24524.35平方米。在南高庄村实施饮水管网改造工程，共计4240米，同时挖沟槽及回填方。各村具体建设内容为：1.南李庄村新修建道路18条，总长2110.9米，宽3.11米--4.73米，8540.2平方米；2. 范街村新修建道路3条，总长969米，宽3米--6.95米，4588.3平方米，3.李集村新修道路5条，总长1280.2米，宽3.25米--3.5米，4228.8平方米；在原有水泥路面上铺设5cm厚的沥青混凝土。4. 小邵村新修道路19条，总长1339.92米，宽1.7米--4.6米，4299.37平方米；5. 康庄村新修道路9条，总长689.2米，宽2.4米--4.96米，2386.74平方米；6. 解庄村新修道路2条，总长153.5米，宽1.89米--4米，480.94平方米；原路面整平压实后，铺设12cm厚度的C25混凝土。7. 南高庄村：实施饮水管网改造工程，共计4240米。其中PEDe20管，2963米；PEDe40管，154米；PEDe50管，539米；PEDe75管，384米；PEDe90管，200米，同时挖沟槽及回填方。 | 项目总投入182.168594万元，其中180万元为2023年市级衔接资金，2.168594万元为村级自筹资金。现已支出176.688768万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行、饮水，改善生产生活条件
7 | 南旺镇村内基础设施建设项目 | 坝上村新建污水管网536米，弱电管网568米；修建9条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度2943.5米，宽3-5.17米，面积11103.22平方米。辛庄村修建1条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，长969.5米，宽4米，面积3878平方米。杏林村修建2条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，总长584米，宽4米，面积2336平方米。南旺三村新建19条道路，对原有土路整平夯实后浇筑12cm厚C25混凝土，总计长度2115.3米，宽2.2-3米，面积6092.84平方米。大店子二村新建16条道路，对原有土路整平夯实后浇筑18cm厚C25混凝土，总计长度2052.5米，宽3-5.5米，面积9277.6平方米。 | 项目总投入297.515599万元，其中2023年省级衔接资金110万元，市级衔接资金159万元，县级衔接资金28.5万元，镇级自筹资金0.15599万元。现已支出288.590131万元,其中省级衔接资金110万元，市级衔接资金159万元，县级衔接资金19.590131万元。 | 已实现,方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
8 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-大棚 | 在朱庄村建设长100米×宽15米×高5.1米高标准冬暖式温室大棚5座，完善配套水、电等设施。 | 项目总投入211.068704万元，其中2023年市级衔接资金200万元，镇级自筹资金11.068704万元。现已支出200万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益12.6641万元
9 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-烘干塔 | 在次邱镇曹场村为农服务中心建设300吨烘干塔及配套设施。 | 项目总投入116.507728万元，其中2023年市级衔接资金116.507728万元。现已支出113.0215万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益6.9905万元
10 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-基础设施 | 在次邱镇西温口、郑楼村、湖口村、姬庄村、沈堂村、朱庄实施道路建设工程，其中12cm厚水泥混凝土2502.57平方米；15cm厚水泥混凝土6714.26平方米；18cm厚水泥混凝土10164.72平方米；5cm厚沥青混凝土30308.97平方米。 | 项目总投入388.65127万元，其中2023年市级衔接资金380万元，镇级自筹资金8.65127万元。现已支出376.99173万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现,方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
11 | 寅寺镇村内道路建设项目 | 在寅寺镇草桥南村、前沙河涯村、东石楼村、信庄村、后马口村、后李村东村、吕庄村、胡楼村、王家堂村、路楼村内实施道路建设工程，修建道路总长7235米，宽2-6米，共计32930.4平方米,其中，胡楼村：共19条道路，在原有路面上铺设12厘米厚C25水泥混凝土，总长1057米，宽3米，面积2973平方米，2、路楼村：建设2条道路，总长1453米，宽2-6米，面积8704平方米，其中村南东西大街长730米，宽4米，5厘米厚沥青混凝土；村北东西大街长723米，两边各加宽1米，浇筑15厘米厚C25水泥混凝土，加宽后宽6米，铺设5厘米厚沥青混凝土。3、吕庄村：建设1条道路，总长715米，宽3.5-4米，面积2659平方米，5厘米厚沥青混凝土。王家堂村:建设4条道路，总长1076米，宽3-4米，面积3803平方米。其中村北东西大路长457米，宽4米，18厘米厚C30水泥混凝土；村南东西路长236米，宽3.5米，15厘米厚C30水泥混凝土；村南北路长303米，宽3米，5厘米厚沥青混凝土；村北南北路长115米，宽3米，12厘米厚C25水泥混凝土。信庄村：东西大街长450米，宽6米，面积2700平方米，5厘米厚沥青混凝土。东石楼村：东西路长422米，宽3.5-4米，面积1634.5平方米，5厘米厚沥青混凝土。7、后李村东村：铺设3条道路，总长952米，宽3.5-4米，面积3510.5平方米。其中村北东西路长243米，宽4米，15厘米厚C25水泥混凝土；村南东西路长114米，宽4米，12厘米厚C25水泥混凝土；村南北路长600米，宽3.5米，5厘米厚沥青混凝土。后马口村：长231米，宽3-6米，总面积1386平方米，两边各加宽1.5米，浇筑18厘米厚C30水泥混凝土。扩建后宽6米，铺设5厘米厚沥青混凝土。9、草桥：长337米，宽4米，15厘米厚C30水泥混凝土。前沙河涯村：总长503米，宽2-6米，面积3202.9平方米。一段长146米两边各加宽1米，浇筑15厘米C30水泥混凝土，加宽后6米铺设5厘米厚沥青混凝土；另一段长357米，宽5.7米，铺设5厘米厚沥青混凝土。 | 项目总投入263.614475万元，其中2023年省级衔接资金254万元，镇级自筹资金9.614475万元。现已支出255.706041万元，其中省级衔接资金254万元，镇级自筹1.706041万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
12 | 郭仓镇村内道路建设项目 | 在原有硬化路面基础上，洒布乳化沥青粘层，重建5厘米厚沥青混凝土路面，1、夏庄村文明路及三条南北路铺设4米宽沥青混凝土路面4643.46米²。2、任仓村村委北东西街及村委向北南北路铺设6米宽沥青混凝土路面2885.075米²。3、苏村街及侯庄街铺设4.5米宽沥青混凝土路面2582.55米²。4、孙村村西富民路铺设5米宽沥青混凝土路面1597.8米²。5、徐堂村富民路及北大街铺设5米/5.81米宽，村委门口铺设3.5米宽沥青混凝土路面5435.4405米²。6、李官集村杨村顺达街铺设4米宽沥青混凝土路面742.2米²。7、增加道路：李官集村古槐街已完成工程签证，增加铺设路面长294.3米，宽5米，面积1474.5米²。6个村13条路总长3924.13米，宽4-6米，面积19361.0255米²。 | 项目总投入110.180756元，其中2023年省级衔接资金110万元，镇级自筹0.180756万元。现已支出106.875333万元,全部为省级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
13 | 杨店镇村内道路建设项目 | 杨店镇杨店村、曹营村、袁庄村内实施道路建设工程，修建道路长1455米，宽5-7米，共计8333.95平方米。各村具体建设情况如下：1、杨店村铺设18cm12%石灰土+15cmC25水泥混凝土路面长304米，宽6-7米，1862.84平方米，铺设hdpe400排水管长16米；2、曹营村铺设5cm沥青路面长671米，3482.16平方米。其中：曹营村东西路东段:长331米，宽5-6米，面积1729.61平方米；曹营村东西路西段:长340m，宽5-6m，面积1752.55平方米。3、袁庄村铺设5cm沥青路面长480米，2988.95平方米。其中：袁庄村南北一路：长127米，宽5-6米，面积751.77平方米；袁庄村东西路西段：长164米，宽6-7米，面积1144.27平方米；袁庄村南北二路：长189米，宽5-6米，面积1092.91平方米。 | 项目总投入79.854623万元，其中2023年市级衔接资金60万元，债权项目回收资金16万元，村级自筹资金3.854623万元，袁庄村自筹1.28万元，曹营村自筹1.28万元，杨店村自筹1.294623万元。现已支出77.458984万元，其中市级衔接资金60万元，债权项目回收资金16万元，袁庄村自筹1.28万元，曹营村自筹0.17948万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
14 | 军屯乡西四村内道路建设项目 | 在西四村（包括松山村、商集村两个自然村）实施村内道路建设工程，对村内部分道路实施硬化，总计长度7725米，宽3-5.3米，总计面积32763.26平方米。具体建设内容如下：松山村：共19条路，在原有路面上铺设12CM厚C25商品混凝土，总计长度4524.2米，宽3-5米，面积18586.92平方米。商集村：共16条路，道路总计长度共计3200.9米，面积共计14176.34平方米。南北中心街1条路在原有路面上铺设5CM厚沥青混凝土面层，长345米，宽5.2-5.3米，面积1827.01平方米。15条路在原有路面上铺设12CM厚商品混凝土，共计长度2855.9米，宽3-5.1米，面积12349.33平方米。 | 项目总投入235.518216万元，其中2023年省级衔接资金230万元，村级自筹资金5.518216万元。现已支出238.987847万元，其中省级衔接资金230万元，商集村自筹资金10.535177万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
15 | 军屯乡南陶村自来水管网改造项目 | 在南陶村实施村内自来水管网改造工程，实际铺设DN20水管3760米，DN25水管433米，DN50水管2259米，DN70水管142米，DN80水管510米，DN100水管897米，DN150水管388米，各类管道长度共计8389米（包括各类配套设施、开槽、管道槽回填及硬化等项目）。 | 项目总投入87.06112万元，其中2023年省级衔接资金70万元，村级自筹资金17.06112万元，现已支出84.449286万元，其中省级衔接资金230万元，南陶村自筹资金14.449286万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户饮水，改善生产生活条件
16 | 白石镇村内道路建设项目 | 在郑城村（包括前郑、后郑两个自然村）实施村内道路建设工程，对村内部分道路实施硬化，总计长度3930.3米，宽3.2-4.2米，总计面积14092.05平方米，铺设5cm厚沥青混凝土。具体建设内容如下：前郑村：共4条路，在原有路面上铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度1975.5米，宽3.6-4.0米，面积7558.65平方米。其中，前郑村1号路：长541米，宽3.6-4.0米，面积1958平方米；前郑村2号路：长535米，宽3.7-4.0米，面积2025平方米；前郑村3号路：长529米，宽3.9-4.0米，面积2101.8平方米；前郑村4号路：长370米，宽3.9-4.0米，面积1473.8平方米；后郑村：共5条路，在原有路面上铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度1799.6米，宽3.2-4.2米，面积6533.4平方米。其中，后郑村1号路：长422米，宽4.0-4.2米，面积1746.9平方米；后郑村2号路：长179.6米，宽3.9-4.1米，面积716.2平方米；后郑村3号路：长152米，宽3.9-4.0米，面积602.3平方米；后郑村4号路：长516米，宽3.2-4.0米，面积1676.6平方米；后郑村5号路：长530米，宽3.2-4.0米，面积1791.4平方米。 | 项目总投入100.464314万元，其中100万元为2023年省级衔接资金，0.464314万元为村级自筹资金。现已支出97.450385万元，全部为省级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
17 | 义桥镇村内道路建设项目 | 义桥镇白家店村、东张村、孔家楼村、徐学庄村、西芦庄村5个村实施村内道路建设项目工程，修建村内道路共计6条，总长度3030米，总面积17300.3平方米。1.白家店村铺设16cm厚12%石灰土基层+16cm厚C30混凝土路面，东西一路长度389米，宽度6米，东西二路长253米，宽6米，南北三路长48米，宽5米，总长度690米，宽5-6米，总面积4092平方米；2.东张村拆除原5米宽沥青路面，铺设16cm厚12%石灰土基层+16cm厚C30混凝土路面，长度570米，宽6米，面积3420平方米；3.徐学庄村原3.5米宽沥青路面挖补加强、两侧用10cm级配碎石+16cm厚C30混凝土各加宽0.75米，铺设5cm厚沥青路面，长555米，宽5米，面积为2775平方米；4.孔家楼村将原3.5-4米宽沥青路面挖补、两侧用10cm级配碎石+16cm厚C30混凝土各加宽0.5米，铺设5cm厚沥青路面，总长度630米，宽度5米，面积3132.2平方米；5.西芦庄村将原沥青路面铣刨、挖补加强后，重建5cm厚沥青路面，长585米，宽6-8米，面积3881.1平方米。 | 该项目投资总额为179.287315万元，其中省级级衔接资金144万元，市级衔接资金35.2万元，镇级自筹资金0.087315万元。 现已支出173.908696万元，其中省级衔接资金144万元，市级衔接资金29.90896万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
18 | 项目管理费 | 已全部用于项目审计工作。 | 项目总投资23万元，其中2023年市级衔接资金20万元，县级资金3万元 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
19 | 公益性岗位补助项目 | 已全部用于公益性岗位的支出。 | 项目总投资245万元，其中2023年省级衔接资金245万元 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
20 | 雨露计划 | 已全部用于2022年秋季计划和2023年春季雨露计划的发放。 | 项目总投资122万元，其中2023年省级衔接资金122万元 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
21 | 2023年苑庄镇现代种业科技示范园项目 | 建设1栋25056㎡智能连栋温室大棚及其配套设施。 | 项目总投资880.17038万元，其中2023年中央衔接资金330万元，自筹资金550.17038万元 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益